## Sheet1
Task Name | Start | End | Duration (days)
Project Created | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 1
Discuss Features | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 1
Application Name/Color | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 1
Phase One - Presentation | 2020-06-11 | 2020-06-13 | 2
Develop Privacy Statement | 2020-06-13 | 2020-06-17 | 4
Develop Main Page/Car Tab Design | 2020-06-13 | 2020-06-17 | 4
Develop Info Tab Design | 2020-06-13 | 2020-06-17 | 4
Develop Log Tab Design | 2020-06-13 | 2020-06-17 | 4
Develop Reminders Tab Design | 2020-06-13 | 2020-06-17 | 4
Develop Settings Tab Design | 2020-06-13 | 2020-06-17 | 4
Develop Mileage Tab Design | 2020-06-13 | 2020-06-17 | 4
Phase One - UI Design | 2020-06-15 | 2020-06-20 | 5
Enahnce Features | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 1
Discuss Application Storage | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 1
Develop Basic Design | 2020-06-15 | 2020-06-17 | 2
Choose Third Party Login (Google) | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 1
Phase One - UI Coding | 2020-06-20 | 2020-06-26 | 6
System Design Document | 2020-06-23 | 2020-06-25 | 2
Outlining Application Features | 2020-06-25 | 2020-06-26 | 1
Phase Two - Presentation | 2020-06-25 | 2020-06-27 | 2
Develop Base Objects for Application | 2020-06-26 | 2020-06-30 | 4
Develop Main Page/Car Tab Functionality | 2020-06-27 | 2020-07-10 | 13
Develop Info Tab Functionality | 2020-06-27 | 2020-07-10 | 13
Develop Log Tab Functionality | 2020-06-27 | 2020-07-10 | 13
Develop Reminders Tab Functionality | 2020-06-27 | 2020-07-10 | 13
Develop Settings Tab Functionality | 2020-06-27 | 2020-07-10 | 13
Develop Mileage Tab Functionality | 2020-06-27 | 2020-07-10 | 13
Objects Testing/Debugging | 2020-06-30 | 2020-07-02 | 2
Functionality Testing/Debugging | 2020-07-06 | 2020-07-08 | 2
Wrap Up Basic Development | 2020-07-10 | 2020-07-17 | 7
Final Testing/Debugging | 2020-07-17 | 2020-07-25 | 8

## Sheet2
Task Name | Start | End | Duration (Days)
Project Created | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 1
Discuss Features | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 1
Application Name/Color | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 1
Phase One - Presentation | 2020-06-11 | 2020-06-13 | 2
Develop Privacy Statement | 2020-06-13 | 2020-06-17 | 4
Develop Main Page/Car Tab Design | 2020-06-13 | 2020-06-17 | 4
Develop Info Tab Design | 2020-06-13 | 2020-06-17 | 4
Develop Log Tab Design | 2020-06-13 | 2020-06-17 | 4
Develop Reminders Tab Design | 2020-06-13 | 2020-06-17 | 4
Develop Settings Tab Design | 2020-06-13 | 2020-06-17 | 4
Develop Mileage Tab Design | 2020-06-13 | 2020-06-17 | 4
Phase One - UI Design | 2020-06-15 | 2020-06-20 | 5
Enahnce Features | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 1
Discuss Application Storage | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 1
Develop Basic Design | 2020-06-15 | 2020-06-17 | 2
Choose Third Party Login (Google) | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 1
Phase One - UI Coding | 2020-06-20 | 2020-06-26 | 6
System Design Document | 2020-06-23 | 2020-06-25 | 2
Outlining Application Features | 2020-06-25 | 2020-06-26 | 1
Phase Two - Presentation | 2020-06-25 | 2020-06-27 | 2
Develop Base Objects for Application | 2020-06-26 | 2020-06-30 | 4
Develop Main Page/Car Tab Functionality | 2020-06-27 | 2020-07-10 | 13
Develop Info Tab Functionality | 2020-06-27 | 2020-07-10 | 13
Develop Log Tab Functionality | 2020-06-27 | 2020-07-10 | 13
Develop Reminders Tab Functionality | 2020-06-27 | 2020-07-10 | 13
Develop Settings Tab Functionality | 2020-06-27 | 2020-07-10 | 13
Develop Mileage Tab Functionality | 2020-06-27 | 2020-07-10 | 13
Objects Testing/Debugging | 2020-06-30 | 2020-07-02 | 3
Functionality Testing/Debugging | 2020-07-06 | 2020-07-08 | 2
Wrap Up Basic Development | 2020-07-10 | 2020-07-17 | 7
Final Testing/Debugging | 2020-07-17 | 2020-07-25 | 8